## Titelblatt
Projektauftrag
Projekttitel:
Projektnummer:
Projektart:
Projektleiter_in:
Auftraggeber_in
Projektkunde(n):
Autor(en):
Vertraulichkeitsklassifizierung:
Status:
Änderungsverzeichnis
Datum | Version | Änderung | Autor
Inhaltsverzeichnis
1 | Ausgangslage
2 | Ziele
3 | Projektkontext / Interessenvertretende
4 | Lösungsbeschreibung / Projektstruktur
5 | Projektorganisation
6 | Meilensteinplan
7 | Kosten
8 | Wirtschaftlichkeit
9 | Risiken
10 | Projektentscheid
In dieser Spalte auf das richtige Feld oben referenzieren
Aktueller Projekttitel für Fusszeile |  |  | Projektauftrag
Aktuelle Version für Fusszeile |  |  | Version:

## Ausgangslage
1. Ausgangslage / System
Projektauftrag | Version:

## Ziele
2. Projektgesamtzielsetzung
Nr. | Beschreibung | Messgrösse | Priorität
Systemziele / Produktziele / Ergebnisziele (wirtschaftlich, funktionell, sozial, ökologisch,...)
1
2
3
4
5
Vorgehensziele / Prozessziele / Realisierungsbedingungen (Dauer, Budget, Phasen, Org.,...)
6
7
8
Nichtziele Beschreibung
A |  |  | ----
B |  |  | ----
Legende für Priorität: M = Mussziele,
Projektauftrag |  |  | Version:

## Projektkontext
3. Projektkontext
Projektauftrag | Version:

## Interessenv
3. Interessenvertretende
Stakeholder (Name bzw. Bezeichnung, Funktion) | Auftrag oder Bezug zum Projekt | Haltung zum Projekt + / - | Ziel des Stakeholders / Anforderungen an das Projekt | Handlungsstrategie (A,B,C,D) und konkrete Massnahmen
Projektauftrag |  |  |  | Version:

## Lösungsbeschreibung
4. Lösungsbeschreibung
Projektauftrag | Version:

## Projektstruktur
4. Projektstruktur
Projekt
Teilprojekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Teilaufgabe | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1
Teilaufgabe | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2
Teilaufgabe | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3
Teilaufgabe | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4
Teilaufgabe | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5
Teilaufgabe | 1.6 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6
Teilaufgabe | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7
Projektauftrag |  |  |  |  | Version:

## Projektorganisation
5. Projektorganisation
Steuerung | Auftraggeber
Projektsteuerung
Führung | Projektleitung
Assistenz
Ausfürhung | Teilprojekte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Teilprojektleitung
Projektauftrag | [5 empty] | Version:

## Meilensteinplan
6. Phasen- / Meilensteinplan
Monat
Woche / Meilenstein
Phase
Projektauftrag | Version:

## MSBeispiel
M
Monat | Juni |  |  | Juli |  |  |  | Aug. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Okt. |  |  |  |  | Nov.
Woche | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Phase | Konzept | [8 empty] | Realisierung / Ausführung | [10 empty] | Einführung Abschluss
Formulierung Antrag
MS 1 Genehmigung Antrag GF
Konzeptvarianten
MS 2 Konzeptentscheid
Terminvorinformation
Formulierung Auftrag
MS 3 Auftragsgenehmigung
Phasenplanung
Offerten einholen, Programmvorschläge Marketingvorschläge Einladungsvorschlag
MS 4 Detailvorschläge genehmigen
Aufbauplan, Zeitpläne, Einsatzpläne Transportpläne, Notfallpläne, Rückbauplan, etc.
MS 5 Detailpläne genehmigen
Aufbau
MS 6 18. Okt. Durchführung
Rückbau
Projektabschluss
MS 7 Teamauflösung, Dankesanlass

## Kosten Formular
7. Aufwandschätzung Ressourcenbadarf mit Kosten
| Teilaufgabe / Vorgang / Arbeitspaket / Lieferobjekt | Personal |  |  | Sachmittel |  | Total
Nr. |  | Bedarf h od. PT | Ansatz CHF | Kosten CHF | Bedarf Was? | Kosten CHF | Kosten CHF
| Total | --------------------- | --------------------- |  | ---------------------
Projektauftrag | [6 empty] | Version:

## Kosten_Formeln
7. Aufwandschätzung Ressourcenbadarf mit Kosten
| Teilaufgabe / Vorgang / Arbeitspaket / Lieferobjekt | Personal |  |  | Sachmittel |  | Total
Nr. |  | Bedarf h od. PT | Ansatz CHF | Kosten CHF | Bedarf Was? | Kosten CHF | Kosten CHF
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
| Total | --------------------- | --------------------- | 0 | --------------------- | 0 | 0
Projektauftrag | [6 empty] | Version:

## Wirtschaftl_Formular
8. Wirtschaftlichkeit
Amortisationsrechnung (direkte Ermittlung)
Investition total
Jährliche Erträge (oder ausgewiesene Einsparungen)
Total
Jährliche Auszahlungen (Betriebskosten oder Mehraufwände)
Total
Jährlicher Rückfluss
Amortisationsdauer ( Investition / Jährlicher Rückfluss) | Jahre:
Projektauftrag |  | Version:

## WirtschaftlBeispiel
8. Wirtschaftlichkeit
Amortisationsrechnung (direkte Ermittlung)
Investition total |  |  | 40000
Jährliche Erträge (oder ausgewiesene Einsparungen)
2000
2000
2000
2000
2000
Total |  | 10000
Jährliche Auszahlungen (Betriebskosten oder Mehraufwände)
1000
1000
1000
1000
1000
Total |  | 5000
Jährlicher Rückfluss |  |  | 5000
Amortisationsdauer ( Investition / Jährlicher Rückfluss) |  | Jahre: | 8
Projektauftrag |  |  | Version:

## Risikoliste
9. Risikoanalyse
Nr. | Risikobeschrieb | Schadensbeschrieb | Wahrsch. keit | Trag-weite | Risiko-wert | Massnahmen (Verantwortung, Termin)
1
2
3
4
5
6
Projektauftrag | [5 empty] | Version:

## Grafische Darstellung
9. Risikodarstellung | [6 empty] | 9. Risikodarstellung
Eintretenswahrscheinlichkeit | sehr wahrscheinlich | [5 empty] | Eintretenswahrscheinlichkeit | 10
| wahrscheinlich | [6 empty] | 9
| gelegentlich | [6 empty] | 8
| entfernt vorstellbar | [6 empty] | 7
| unwahrscheinlich | [6 empty] | 6
| unvorstellbar | [6 empty] | 5
|  | unwesentlich | geringfügig | kritisch | katastrophal |  |  | 4
|  |  | Schadensausmass |  |  |  |  | 3
2
1
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Schadensausmass
|  | inakzeptabler Bereich, in die Planung aufnehmen | [6 empty] | 2: inakzeptabler Bereich, in die Planung aufnehmen
|  | kritischer Bereich, Massnahmen vorsehen | [6 empty] | 2: kritischer Bereich, Massnahmen vorsehen
|  | akzeptabler Bereich, beobachten | [6 empty] | 2: akzeptabler Bereich, beobachten
Projektauftrag | [5 empty] | Version: | Projektauftrag |  | 10: Version:

## Entscheid
10. Projektentscheid
Konsequenzen bei Projektfreigabe
Konsequenzen, falls das Projekt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt freigegeben wird.
Antrag:
| Name | Ort, Datum | Unterschrift
Projektleiter_in
Auftraggeber_in
Projektauftrag |  |  | Version: